《테스트 전시》

전시보고서

2025.06.01 - 2025.08.31

일민미술관

ILMIN MUSEUM OF ART

Ⅰ. 전시 개요

| 전시 제목 | 《테스트 전시》 |
| --- | --- |
| 전시 기간 | 2025.06.01 - 2025.08.31 |
| 참여 작가 | 작가 A, 작가 B, 작가 C |
| 책임기획 | 홍길동 |
| 기획 | 김철수 |
| 진행 | 이영희 |
| 홍보 | 박지민 |
| 후원 | 한국문화예술위원회 |
| 총 사용 예산 | 50,000,000원 (전시비 35,000,000원 / 부대비 15,000,000원) |
| 총수입 | 12,000,000원 |
| 프로그램 | 아티스트 토크 2회, 큐레이터 투어 3회 |
| 운영 인력 | 15명 |
| 관객 수 | 5,000명 |

Ⅱ. 전시 주제와 내용

이 전시는 동시대 미술의 새로운 흐름을 조망합니다.

세 명의 작가가 각자의 방식으로 현대 사회의 복잡한 층위를 탐구하며, 관객에게 새로운 시각적 경험을 제공합니다.

Ⅲ. 전시 구성

1. 전시

1전시실

참여 작가: 작가 A, 작가 B

2전시실

참여 작가: 작가 C

2. 전시 연계 프로그램

프로그램 운영 내역

| 구분 | 제목 | 일자 | 참여인원 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아티스트 토크 | 작가와의 대화 | 2025.07.15 | 50명 |  |
| 큐레이터 투어 | 전시 해설 | 2025.06.15 | 30명 | 매월 진행 |

3. 전시운영인력

스태프

총 10명 (학예사 3명, 에듀케이터 2명, 안내 5명)

봉사단

총 5명

4. 인쇄물 및 굿즈

| 종류 | 제작 수량 |
| --- | --- |
| 리플렛 | 5,000부 |
| 포스터 | 500부 |
| 초청장 | 300부 |

Ⅳ. 전시 결과

1. 예산 및 지출

지출 총액: 48,500,000원

계획 대비 집행

| 구분 | 계획 (원) | 집행 (원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전시비 | 35,000,000 | 34,000,000 |  |
| 부대비 | 15,000,000 | 14,500,000 |  |

예산 계획 대비 집행

2. 총 관객 수 및 수익 결산

| 총 관객 수 | 5,000명 |
| --- | --- |
| 입장 수입 | 10,000,000원 |
| 제휴 수입 | 2,000,000원 |
| 총 수입 | 12,000,000원 |

3. 관객 구성

20~30대 관객이 전체의 66%를 차지하며, 주요 타겟층의 방문율이 높게 나타났다.

Ⅴ. 홍보 방식 및 언론 보도

1. 홍보 방식

광고

서울 주요 지하철역 포스터 게시, 주간지 광고 게재

보도자료

보도자료 3회 배포 (개막 전, 개막 당일, 연계 프로그램)

SNS

인스타그램 게시물 30회, 페이스북 게시물 15회

2. 언론보도 리스트

일간지 및 월간지

| 매체명 | 일자 | 제목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조선일보 | 2025.06.02 | 일민미술관 새 전시 개막 |  |

온라인 매체

| 매체명 | 일자 | 제목 | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 아트인사이트 | 2025.06.03 | 테스트 전시 리뷰 | https://example.com |

Ⅵ. 평가 및 개선 방안

1. 평가

긍정 평가

• 젊은 관객층의 높은 호응도

• 언론 보도 12건 달성

• 연계 프로그램 참여율 높음

개선 방안

• 주말 관객 대비 평일 관객 유입 확대 필요

• 외국인 관객 유치 전략 필요

2. 주요 관객 후기

| 분류 | 상세 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 긍정 | 전시 구성이 훌륭했습니다. | 방명록 |
| 긍정 | 작가와의 대화 프로그램이 인상 깊었습니다. | SNS |